## Requisitos
ID	Story Title	Priority	Risk	IEDs	End Date	State	Descripcion	Validacion
1	Asignación etiquetas	Importante	Bajo	10	7/10/2022	Progreso	Clasificación de todos los sitios de interés almacenados en la aplicación, a través de la asignación de una o múltiples etiquetas representativas de dicho lugar.	todos los sitios de interés deberán estar asociados, como mínimo, a una etiqueta, siendo nulos los que estén asociados a la etiqueta “sin etiqueta”.
2	Afinidad	Normal	-	-	-	-	Definición de una afinidad para cada uno de los sitios de interés almacenados en la aplicación, extraídos a partir de la similitud de etiquetas de los sitios de interés visitados.	la afinidad establecida tenga una relación con las etiquetas asociadas a los sitios más visitados, a través de las sugerencias.
3	Itinerario personalizado	Importante	Bajo	20	-	-	Creación de itinerarios turísticos ajustados a la situación de cada usuario y del clima. Los parámetros para su creación son: los días de la estancia del visitante, sus gustos personales y previsión del tiempo durante los días seleccionados. Resaltar que el único parámetro especificado por el usuario es el número de días disponibles.	tras un día de uso de la aplicación, solicitar la creación de un itinerario, en el cual solo se debe especificar los días de visita. Si el usuario considera que el itinerario sugerido lo realizaría teniendo en cuenta la climatología prevista, sus intereses en la ciudad y la duración, será validado.
4	Composición rutas	Importante	Alto	20	-	-	La información mostrada en los itinerarios se divide en una composición de actividades y sitios de interés por día, sobre los cuales se muestra: el nombre, una imagen, una breve descripción, la ubicación y los aspectos más importantes de la previsión del tiempo.	comprobar que en la base de datos no hay valores nulos en estos campos y al generar un itinerario, que se muestra correctamente al usuario.
5	Gustos usuarios	Bajo	-	-	-	-	Establecimiento de los gustos personales de un usuario, a través de tres variables: filtros seleccionados, sitios buscados y área geográfica transitada, pudiendo acotarse desde un barrio hasta una ciudad completa.	mostrar al usuario el perfil creado por la aplicación, para comprobar si es acertado en sus intereses y zonas sugeridas.
6	Sugerencia lugares	Bajo	-	-	-	-	Sugerencia de sitios de interés, en función de los gustos del usuario, que queden fuera del itinerario definido. Permite mostrar otros lugares de interés para el usuario, con un nivel de afinidad inferior a los incluidos en la ruta.	mostrar las sugerencias de sitios de interés al usuario que este realizaría, solo teniendo en cuenta la afinidad y no el tiempo disponible para realizarla.
7	Listas de eventos	Bajo	-	-	-	-	: Elaboración de una lista de eventos y/o actividades clásicas o puntuales que se van a realizar en el próximo mes, mostrando al usuario solo las que coincidan con su estancia, proporcionando: el nombre, la ubicación, una descripción básica y opcionalmente el precio.	una lista de eventos y/o actividades almacenadas con un horizonte temporal de un mes, que nunca esté vacía.
8	Itinerario mapa	Normal	-	-	-	-	Creación de la ruta de un día concreto del itinerario sobre el mapa, conectando los sitios de interés y/o actividades. El orden de los sitios de la ruta se establece en función de la distancia, siendo de menor a mayor distancia.	la ruta trazada debe incluir todos los sitios de interés y/o actividades definidas en el día seleccionado del itinerario, estando ordenados de menor a mayor distancia
9	Rutas personalizadas	Importante	Medio	15	-	-	Creación de rutas personalizadas a cada usuario, en función de su ubicación y duración deseada. Para poder crear la ruta, el usuario solo tendrá que especificar el tiempo del trayecto, acorde a las medidas de tiempo aceptadas (horas y minutos).	el comienzo de la ruta trazada debe coincidir con la posición actual del usuario y que su duración sea igual o inferior a la introducida, pero nunca superior.
10	Marcadores	Importante	Bajo	10	7/10/2022	Terminado	Localización de los sitios de interés con marcadores distintivos, en función de su temática, sobre el mapa	todos los sitios de interés almacenados en la base datos deberán tener asociado un marcador distintivo y representativo de su temática, ubicándose correctamente sobre el mapa.
11	Filtros mapa	Importante	-	-	-	-	Establecimiento de filtros sobre el mapa: deportivo, musical, restaurantes típicos, cines, alojamientos, ocio nocturno.	al seleccionar un filtro, comprobar que las etiquetas de los sitios de interés, establecimientos y/o actividades recuperadas de la base de datos se asocian a dicho filtro.
12	Filtros restaurantes	Normal	-	-	-	-	Filtrar restaurantes en función del tipo de comida	comprobar que todos los restaurantes recuperados de la base de datos, tras aplicar el filtro, están asociados a ese tipo de comida.
13	Filtros restaurantes	Normal	-	-	-	-	Filtrar discotecas en función de tipo de música, precio y popularidad	comprobar que todas las discotecas recuperadas de la base de datos, tras aplicar el filtro, están asociados a cualquiera de esos criterios, permitiendo la libre combinación o uso de los mismos.
14	Seguridad barrios	Bajo	-	-	-	-	Establecer un semáforo de colores (rojo, ámbar y verde), en función de la seguridad de los barrios, sobre el mapa. Complementarlo con una descripción, indicando que: el color rojo indica que en ese barrio no se debería entrar, el color ámbar que hay que tener cuidado y el color verde que es medianamente seguro.	el mapa debe mostrar en todo momento los barrios coloreados de la ciudad, atendiendo a un semáforo de colores y poder visualizar una leyenda al pulsar sobre el barrio coloreado.
15	Zonas Wifi	Bajo	-	-	-	-	Localización de los establecimientos y/o lugares en el mapa que tienen wifi gratis, que anuncian este servicio en su página web.	resaltar sobre el mapa las zonas de alcance de los lugares que tienen wifi gratis.
16	Sugerencias en ruta	Importante	Bajo	8	-	-	Recomendaciones para comer situadas en la ruta turística o en las proximidades, siendo un máximo de 200 metros. Si lo realiza podrá continuar con la ruta, desde el momento en el que la dejó.	los restaurantes recomendados deben estar en la propia ruta o a menos de 200 metros de distancia de la posición en la que el usuario solicita este servicio.
17	Sugerencia Actividades	Bajo	-	-	-	-	Recomendaciones de actividades culturales y turísticas en la ruta turística o en las proximidades, siendo un máximo de 500 metros. Si la realiza podrá continuar con la ruta, desde el momento en el que la dejó.	las actividades recomendadas deben estar en la propia ruta o a menos de 500 metros de distancia de algún punto del trazado de la ruta.
18	Rutas alternativas	Importante	Medio	13	-	-	Recomendar rutas alternativas dependiendo de cambios drásticos en el clima o previsiones incorrectas.	por cambio bruscos en el clima o fallo en la previsión inicial, la aplicación deberá sugerir una ruta más acorde a la climatología actual y desde la posición actual del usuario.
19	Uso formato audio	Normal	-	-	-	-	Suministrar información de un sitio de interés, en función de la geolocalización del usuario, a través de un icono que le proporcionará una descripción en mediante formato audio.	Dar la posibilidad al usuario de acceder a información a través de la aplicación en formato audio para entender donde está ubicado y sobre el sitio de interés.
20	Rutas transporte PP	Normal	-	-	-	-	Generación de rutas eficientes combinando opciones de transporte público y privado.	muestra las rutas óptimas de forma gráfica sobre el mapa, utilizando transporte público, privado o combinaciones de ambas.
21	Registro	Importante	Bajo	3	7/10/2022	Terminado	Registrar usuarios en la aplicación, tras rellenar un formulario con su información básica, para la creación de una cuenta y contraseña asociada. En el caso de que falte algún campo de inforamción obligatoria, no permitir crear la cuenta.	comprobar que los campos obligatorios dentro de la base de datos, asociados a la información de los usuarios, no estén vacíos.
22	Cuentas únicas	Importante	Bajo	3	7/10/2022	Terminado	No permitir que haya cuentas con nombres de usuario que no sean únicos. En el caso de que se trate de utilizar un nombre de cuenta ya usado, no permitirá continuar con el proceso.	comprobar que el nuevo nombre de cuenta no coincida con ninguno de los almacenados en la base de datos.
23	Claves seguras	Bajo	-	-	-	-	No permitir el uso de claves no seguras. Para ello, todas las claves deberán contar con una mayúscula, una minúscula, un caracter especial y un número. En caso contrario, no permitirá continuar con el proceso.	comprobar que la contraseña contiene todos los caracteres descritos anteriormente.
24	Remplazo contraseña	Normal	-	-	-	-	Remplazar una contraseña por otra si el usuario se ha olvidado de su contraseña actual. Para ello, deberá completar un breve formulario para autentificarse y poder cambiarla	actualizar la contraseña de un usuario existente en la base de datos.
25	Log in	Importante	Bajo	3	7/10/2022	Terminado	Iniciar sesión o log in de un usuario previamente registrado en la aplicación, a través de la introducción del nombre de cuenta y su contraseña.	acceder con un usuario registrado y comprobar que accede correctamente a la aplicación, al especificar su nombre de cuenta y contraseña.
26	Traductor	Bajo	-	-	-	-	Implementar un traductor automático, que permita traducir el idioma por defecto a cualquier idioma seleccionado, a través del uso de un desplegable de banderas asociadas al idioma correspondiente.	al seleccionar una bandera, que todo el contenido de la aplicación pase a estar en el idioma correspondiente.
27	Alerta ante peligros	Importante	Bajo	5	-	-	Establecer alertas si el usuario se encuentra en una zona considerada peligrosa, hay alteraciones significativas en el clima y modificaciones o cancelaciones de transportes a utilizar por el usuario.	recepción de una alerta en el caso de encontrarse en una zona peligrosa, sufrir cambios drásticos en el clima o transportes
28	Noticias última hora	Bajo	-	-	-	-	Informar sobre noticias de última hora o alertas que puedan impactar negativamente en la estancia del turista. Estas están acotadas a la ciudad destino	mostrar noticias o alertas relevantes en la ciudad destino, a través del uso de notificaciones, que sean relevantes para los turistas.
29	Reserva de restaurantes	Normal	-	-	-	-	Proporcionar los datos de contacto e información básica de alojamientos y restaurantes para reservar o pedir comida a domicilio.	obtener la información básica y los datos de contacto de un establecimiento al seleccionarlo o buscarlo en la aplicación.
30	Reseñas y scorings	Normal	-	-	-	-	Permitir a los usuarios añadir reseñas y scorings o puntuaciones de los sitios, que coincidan con la geolocalización de un usuario, ya que se consideran visitados	añadir reseñas y puntuaciones a los sitios que han coincidido con la geolocación del usuario.
31	Descripción de sitios en la DB	Importante	Bajo	4	14/10/2022	Terminado	Almacenar toda la información relativa a los lugares en la Base de datos	Creación de test que compruben que la información es almacenada y recuperada es correcta
32	Conversor de monedas	Bajo	-	-	-	-	Implementar un conversor de moneda automático, que permita convertir los precios expresados en la moneda local a la moneda seleccionada dentro de la aplicación.	ver que los precios dentro de la aplicación se expresan en la moneda seleccionada y que la conversión aplicada es correcta.
33	Navegador Safari	Importante	Medio	5	10/12/2022	Terminado	Aplicación Web que pueda ser visualizada en la versión actual de Safari	visualizar la aplicación en el navegador Safari y comprobar que todos los elementos se cargan correctamente.
34	Navegador Chrome	Importante	Medio	5	10/12/2022	Terminado	Aplicación Web que pueda ser visualizada en la versión actual de Chrome	visualizar la aplicación en el navegador Chrome y comprobar que todos los elementos se cargan correctamente.
35	Navegador Firefox	Importante	Medio	5	10/12/2022	Terminado	Aplicación Web que pueda ser visualizada en la versión actual de Firefox	visualizar la aplicación en el navegador Firefox y comprobar que todos los elementos se cargan correctamente.
36	Tamaño móvil	Importante	Bajo	3	10/12/2022	Terminado	Aplicacion con Web Responsive Design para el tamaño de pantalla pequeño (móvil).	visualizar la aplicación desde un móvil y comprobar que los elementos se ajustan al tamaño de la pantalla.
37	Tamaño tablet	Importante	Bajo	3	10/12/2022	Terminado	Aplicacion con Web Responsive Design para el tamaño de pantalla mediano (tablet).	visualizar la aplicación desde una tablet y comprobar que los elementos se ajustan al tamaño de la pantalla.
38	Tamaño ordenador	Importante	Bajo	3	10/12/2022	Terminado	Aplicacion con Web Responsive Design para el tamaño de pantalla grande (ordenador).	visualizar la aplicación desde un ordenador y comprobar que los elementos se ajustan al tamaño de la pantalla.
39	Tiempo respuesta	Normal	-	-	-	-	Tiempo de respuesta inferior a dos segundos.	medir el tiempo desde que se lanza una petición hasta que el cliente obtiene una respuesta y comprobar que es inferior a dos segundos.
40	Soporte solicitudes	Normal	-	-	-	-	Soportar una carga de cien solicitudes por minuto.	hacer una prueba de estrés de cien solicitudes durante una hora, para asegurar que la aplicación es capaz de soportar esa carga.
41	Encriptación	Bajo	-	-	-	-	La información sensible de los usuarios tiene que ser encriptada, para ser almacenada en la base de datos, utilizando mecanismos de encriptación seguros.	al devolver la información sensible de los usuarios almacenada en la base de datos, esta tiene que estar encriptada y no ser legible.
42	Disponibilidad parking	Bajo	-	-	-	-	Comprobar disponibilidad o reservar plazas de parking en la ciudad en tiempo real	resaltar sobre el mapa los distintos parkings y devolver el número de plazas que hay disponibles en cada una de ellas
43	Opciones transporte	Bajo	-	-	-	-	Mostrar sobre el mapa los puntos en los que se sitúan patinetes y motos de nuestra empresa, complementado con opciones de car-sharing en la zona	visualizar en tiempo real y sobre el mapa, los coches de car-sharing disponibles en la zona y los puntos de alquiler patinetes y motos
44	Notificaciones transporte	Bajo	-	-	-	-	Notificaciones en tiempo real al utilizar el transporte público y privado.	envío de una notificación al usuario en el momento que está a una distancia inferior a 200 metros del destino y una vez en el destino.
45	Añadir mapa	Importante	Bajo	7	-	Terminado	Incluir la API de Google Maps, para poder trabajar con mapas en nuestra aplicación	Visualizar un mapa al entrar en la aplicación
46	Test automáticos UserDB	Importante	Bajo	3	14/10/2022	Terminado	Crear test automáticos de la clase UserDB para comprobar el funcionamiento de esa clase	Batería de test para la clase UserDB que pasen
47	Modificación clave primaria USER	Importante	Alto	2	28/10/22	Terminado	Modificación de la clave primaria de la tabla user, que implica modificaciones en: las sentencias de creación de las tablas, métodos de la clase UserDB y test de la clase UserDBTest	Al conectarse a la BD, que todos los usuarios tengan asociados un ID que los identifique de forma única
48	Creación de la sesión	Importante	Alto	3	28/10/22	Terminado	Establecimiento de una sesión para cada usuario, tanto para almacenar quién ha iniciado sesión, como para la notificación de los errores	El correcto almacenamiento de los errores e inicio de sesión de los usuarios global a la aplicación
49	Validación formularios	Importante	Media	2	28/10/22	Terminado	Validar que la información introducida por el usuario es acorde al campo que ha rellenado	No permitir el envío de un formulario si se considera que hay caracteres extraños en dicho campo
50	Documentar	Importante	Bajo	8	28/10/22	Terminado	Documentar dentro cómo ejecutar los test, cómo ejecutar el programa, estructura de la aplicación, etc.	Revisar que es una documentación completa y cualquier persona la puede comprender
51	Test para tablas base de datos	Importante	Medio	12	28/10/22	Terminado	Realizar pruebas para tablas: tag, place e icon, para comprobar el funcionamiento de sus métodos	Pasar los tests correctamente y desarrollar estos test correctamente
52	Insertar imágenes BBDD	Importante	Medio	7	28/10/22	Terminado	Insertar usando sentencias imágenes dentro de la BBDD	Comprobar que estas imágenes son accesibles y estan almacenadas correctamente
53	Conectar BBDD a Interfaz Web	Importante	Alto	10	28/10/22	Terminado	Poder recuperar la información alamcenada en la BBDD sobre los lugares, iconos y tags, mostrándoselo al usuario sobre el mapa	Acceder al mapa y comprobar que toda la información se puede visualizar por el usuario
54	Pop-ups lugares	Importante	Alto	6	13/12/22	Terminado	Poder ver la informacion de los lugares con un pop-up en el mapa	Al hacer click en un marcador de un lugar, que aparezca un pop-up con la información del lugar
55	Buscador con filtro dinámico	Importante	Alto	6	13/12/22	Terminado	Tener un buscador dinamico de lugares el cual tenga un completado automático	Al escribir en un buscador, que te salgan las opciones de los lugares mientras vas escribiendo
56	Leyenda del mapa	Importante	Bajo	4	13/12/22	Terminado	Tener una leyenda en el mapa que describa los iconos	Poder ver una leyenda en el mapa que describa los iconos
57	Desplegar la aplicación en Internet, a través de un proveedor de hosting	Importante	Alto	6	13/12/22	Terminado	Subir la aplicación a un servidor web y poder acceder en remoto	Poder acceder a la aplicación en remoto, desde cualquier lugar, la cual debe estar subida en un servidor
58	Geolocalizacion	Importante	Alto	4	13/12/22	Terminado	Poder ver tu ubicación exacta en el mapa	Al presionar el boton de geolocalizacion poder ver donde estas ubicado en el mapa

## 07-10
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total actual (horas)	Total planificado (horas)	Total actuales 07/10	Total planificado 07/10
21	Implementar una BD relacional o no relacional	1	0.5	-0.5	Patricia	Sí
21	Elección BD	1	0.25	-0.75	Patricia	Sí
21	Instalación de LAMPP	0	4	4	Patricia	Sí
21	Creación BD	0.5	1.5	1	Patricia	Sí
21	Campos BD para el registro de usuarios	0.25	0.5	0.25	Patricia	Si
21	Reglas de integridad BD	1	0.5	-0.5	Patricia	Sí
21	Implementación patrón MVC	0	7	7	Patricia	Sí
21	Elaboración formulario para el registro usuarios	2	1	-1	Gonzalo/María	Si
21	Establecer los campos obligatorios del formulario	0.25	0.5	0.25	Gonzalo/María	Si
21	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Gonzalo/María	Si
	X	X	X	X	X		16	6.5
22	No correos duplicados en la BBDD	0.5	0.5	0	Patricia	Sí
22	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Patricia	Sí	Mejorar
	X	X	X	X	X		0.75	1
25	Crear un login	1	2	1	Pedro/María/Julia	Sí			62.5	47.25
25	Comprobar que el usuario esta registrado	1	2	1	Patricia	Sí
25	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Patricia	Sí	Mejorar
25	comprobar contraseña correcta	0.5	0.5	0	Patricia	Sí
25	mensaje de error	0.25		-0.25	Patricia	Si
	X	X	X	X	X		4.75	3.25
10	Documentación API Mapa	2	6	4	Pedro/María	Sí
10	Marcadores	2	8	6	Pedro/María/Gonzalo	Si
10	Agrupar sitios de interés	2	2	0	Pedro	Si
10	Diseño de marcadores	1	2	1	Pedro/María	Si
10	Almacenar marcadores	1.5		-1.5	Patricia	Si
	X	X	X	X	X		18	8.5
45	Añadir mapa	1	2	1	Pedro/María	Si
45	Elegir API	1	5	4	Pedro/María	Si
45	Documentación	1	2	1	Pedro/María	Si
45	Implementar el mapa	1	1	0	Pedro/María	Si
	X	X	X	X	X		10	4
1	Documentación	1	1	0	Pedro/María	Si
1	Categorias etiquetas	5	5	0	Pedro/María	Si
1	Asignación de etiquetas	3	3	0	Pedro/María	Si
1	Implementar en el mapa	8	4	-4	Pedro/María	Si
	X	X	X	X	X		13	17
0	Instalar entorno de pruebas PHPUnit	0	6	6	Patricia	Si
0	Crear Diagrama	2	1		Pedro/María	SI
0	Crear Tablas Base de Datos	2	1		Pedro/María	Si
0	Mejorar código y crear test	3	4	1	Patricia	Sí
							12	7

## 14-10
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total actual (horas)	Total planificado (horas)
46	Instalar entorno de pruebas PHPUnit	2	6	4	Patricia	Sí
46	Mejorar código y crear test	3	4	1	Patricia	Sí
46	Rediseño de los requisitos	0.5	1	0.5	Gonzalo	Sí
46	Digitalizar parte requisitos	1	1	0	Patricia	Sí
							12	6.5
31A	Crear Diagrama	2	1	-1	Pedro/María	SI
31A	Crear Tablas Base de Datos	2	1	-1	Pedro/María	SI
31A	Insertar los datos a la Base de Datos	2	5	3	Pedro/María	SI
31A	Crear Test de la tabla place	1	4	3	Pedro/María	SI
							11	7

							23	13.5

## 28-10
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total actual (horas)	Total planificado (horas)
47	Cambios relativos a id_user	2	1.5	-0.5	Patricia	Sí
47	Crear setup() y tearDown() en PHPUnit	2	4.5	2.5	Patricia	Sí
							6	4
48	Variable de sesión para el usuario	1.5	2	0.5	Patricia	Sí
48	Variable de sesión para los errores	2	3	1	Patricia	Sí
							5	3.5
49	Validación de los formularios	1.5	2	0.5	Patricia	Sí
							2	1.5

50	Documentar	4	2	-2	Pedro	SI
50	Cambiar Readme	2	2	0	Pedro	SI
53	Obtener info de la base de datos PHP	4	2	-2	Maria	SI
51	Test consulta base de datos funciones	3	2	-1	Pedro/María	SI
53	obtener datos de PHP y pasarlos a javascript	5	12	7	Maria/Pedro	SI
53	Mostrar datos de la BBDD en el mapa	3	7	4	Maria/Pedro	SI
51	Investigación AJAX	4	2	-2	Gonzalo	SI
53	Expresiones regulares	0	2	2	Julia	SI
							31	25

## 25-11
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total actual (horas)	Total planificado (horas)
49	Modificar expresiones regulares	2	2.5	0.5	Patricia/Julia	Sí
49	Modificar validacion de login/registro	1	1.5	0.5	Patricia	Sí
49	Test para la validación de los datos del formulario	1.5	3	1.5	Patricia	Sí
49	Almacenar los datos incorrectos del formulario	1	2.5	1.5	Patricia	Sí
49	Cambiar el color de los campos incorrectos	1.5	2	0.5	Patricia	Sí
							11.5	7
				0
56	Menu busqueda por nombre o etiquetas	5	6	1	Pedro/Maria	Si
4	Hacer rutas entre lugares	5	6	1	Pedro/Maria	Si
31	Descripcion lugares BD	5	6	1	Julia	Si
54	Recuperar data lugares y mostrarlos en el mapa	4	5	1	Gonzalo	Si
50	Documentar	3	4	1	Patricia/Pedro	Si
58	Geolocalizacion	4	4	0	Pedro/Maria	Si
56	Leyenda	2	2	0	Pedro	Si
31	Añadir lugares a BD	2	4	2	Pedro/Maria	Si
54	Popups decripcion	6	7	1	Julia	Si
							44	36

## 13-12
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total actual (horas)	Total planificado (horas)
31	Completar las descripciones de los lugares de la BBDD que se muestran en pop-ups	4	6	2	Julia	Si
54	Modificar visualización de los pop-ups	4	7	3	Julia	Si
55	Hacer un filtrado dinámico en función de la información introducida en el buscador	4	4	0	Gonzalo	Si
56	Modificar visualización de la leyenda del mapa	1	1	0	Maria	Si
50	Documentar despliegue	3	3	0	Patricia	Si
57	Evaluar distintas alternativas de hosting	4	3	-1	Pedro	Si
33	Navegador Safari	2	2	0	Patricia	Si
34	Navegador Chrome	2	2	0	Julia	Si
35	Navegador Firefox	2	2	0	Julia	Si
36	Tamaño móvil	2	2	0	Gonzalo	Si
37	Tamaño tablet	2	2	0	Pedro	Si
38	Tamaño ordenador	2	2	0	Maria	Si
57	Desplegar la aplicación en Internet, a través de un proveedor de hosting	5	7	2	Patricia	Si
							43	37