## Sheet1
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total requisito (horas)
21	Implementar una BD relacional o no relacional	1	0.5	-0.5	Patricia	Sí
21	Elección BD	1	0.25	-0.75	Patricia	Sí
21	Instalación de LAMPP	0	4	4
21	Creación BD	0.5	1	0.5	Patricia	Sí
21	Campos BD para el registro de usuarios	0.25	0.25	0	Patricia	Si
21	Reglas de integridad BD	1		-1	Patricia
21	Elaboración formulario para el registro usuarios	2	1	-1	Gonzalo/María	Si
21	Establecer los campos obligatorios del formulario	0.25	0.5	0.25	Gonzalo/María	Si
21	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Gonzalo/María	Si
X	X	X	X	X	X	X	1.25
22	No correos duplicados en la BBDD	0.5		-0.5	Patricia
22	Devolver mensajes de error	0.5		-0.5	Patricia
X	X	X	X	X	X	X	0
25	Crear un login	1	2	1	Pedro/María	Sí
25	Comprobar que el usuario esta registrado	1		-1	Patricia
25	Devolver mensajes de error	0.5		-0.5	Patricia
25	comprobar contraseña correcta	0.5		-0.5	Patricia
25	mensaje de error	0.25		-0.25	Patricia
X	X	X	X	X	X	X	2
10	Documentación API Google	2	2	0	Pedro/María	Sí
10	Marcadores	2	0.5	-1.5	Pedro
10	Agrupar sitios de interés	2		-2	Pedro
10	Diseño de marcadores	1		-1	Pedro/María
10	Almacenar marcadores	1.5		-1.5	Patricia
X	X	X	X	X	X	X	2.5
45	Añadir mapa	1	2	1	Pedro/María
45	Elegir API	1	2	1	Pedro/María
45	Documentación	1	1	0	Pedro/María
45	Implementar el mapa	1	1	0	Pedro/María
X	X	X	X	X	X	X	6
1	Documentación	1		-1	Pedro/María
1	Categorias etiquetas	5		-5	Pedro/María
1	Asignación de etiquetas	3		-3	Pedro/María
1	Implementar el mapa	8		-8	Pedro/María
X	X	X	X	X	X	X	0