## Requirements
ID Requirement	Story Title	Priority	Risk	IEDs	End date	State	Description	Completion Criteria
1	Asignación de etiquetas	Importante	Bajo	10	07/10/22	Progress	Clasificación de todos los sitios de interés almacenados en la aplicación, a través de la asignación de una o múltiples etiquetas representativas de dicho lugar.	Todos los sitios de interés deberán estar asociados, como mínimo, a una etiqueta, siendo nulos los que estén asociados a la etiqueta “sin etiqueta”.
10	Marcadores	Importante	Bajo	10	07/10/22	Progress	Localización de los sitios de interés con marcadores distintivos, en función de su temática, sobre el mapa	Todos los sitios de interés almacenados en la base datos deberán tener asociado un marcador distintivo y representativo de su temática, ubicándose correctamente sobre el mapa.
21	Registro	Importante	Bajo	3	07/10/22	Finished	Registrar usuarios en la aplicación, tras rellenar un formulario con su información básica, para la creación de una cuenta y contraseña asociada. En el caso de que falte algún campo de información obligatoria, no permitir crear la cuenta.	Comprobar que los campos obligatorios dentro de la base de datos, asociados a la información de los usuarios, no estén vacíos.
22	Cuentas únicas	Importante	Bajo	3	07/10/22	Finished	No permitir que haya cuentas con nombres de usuario que no sean únicos. En el caso de que se trate de utilizar un nombre de cuenta ya usado, no permitirá continuar con el proceso.	Comprobar que el nuevo nombre de cuenta no coincida con ninguno de los almacenados en la base de datos.
25	Log in	Importante	Bajo	3	07/10/22	Finished	Iniciar sesión o log in de un usuario previamente registrado en la aplicación, a través de la introducción del nombre de cuenta y su contraseña.	Acceder con un usuario registrado y comprobar que accede correctamente a la aplicación, al especificar su nombre de cuenta y contraseña.
45	Añadir mapa	Importante	Bajo	7	07/10/22	Finished	Inlcuir la API de Google Maps, para poder trabajar con mapas en nuestra aplicación	Visualizar un mapa al entrar en la aplicación

46	Test automáticos UserDB	Importante	Bajo	3	14/10/2022	Progress	Crear test automáticos de la clase UserDB para comprobar el funcionamiento de esa clase	Batería de test para la clase UserDB que pasen

## Tasks
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total actual (horas)	Total planificado (horas)	Total actuales 07/10	Total planificado 07/10
21	Implementar una BD relacional o no relacional	1	0.5	-0.5	Patricia	Sí
21	Elección BD	1	0.25	-0.75	Patricia	Sí
21	Instalación de LAMPP	0	4	4	Patricia	Sí
21	Creación BD	0.5	1.5	1	Patricia	Sí
21	Campos BD para el registro de usuarios	0.25	0.5	0.25	Patricia	Si
21	Reglas de integridad BD	1	0.5	-0.5	Patricia	Sí
21	Implementación patrón MVC	0	7	7	Patricia	Sí
21	Elaboración formulario para el registro usuarios	2	1	-1	Gonzalo/María	Si
21	Establecer los campos obligatorios del formulario	0.25	0.5	0.25	Gonzalo/María	Si
21	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Gonzalo/María	Si
3	X	X	X	X	X	3	16
22	No correos duplicados en la BBDD	0.5	0.5	0	Patricia	Sí
22	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Patricia	Sí	Mejorar
3	X	X	X	X	X	3	0.75
25	Crear un login	1	2	1	Pedro/María/Julia	Sí		6.5	62.5	42.25
25	Comprobar que el usuario esta registrado	1	2	1	Patricia	Sí
25	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Patricia	Sí	Mejorar
25	comprobar contraseña correcta	0.5	0.5	0	Patricia	Sí		1
25	mensaje de error	0.25		-0.25	Patricia	No
3	X	X	X	X	X	3	4.75
10	Documentación API Mapa	2	6	4	Pedro/María	Sí
10	Marcadores	2	8	6	Pedro/María/Gonzalo	Si
10	Agrupar sitios de interés	2	2	0	Pedro	Si
10	Diseño de marcadores	1	2	1	Pedro/María	Si		3.25
10	Almacenar marcadores	1.5		-1.5	Patricia	no
10	X	X	X	X	X	10	18
45	Añadir mapa	1	2	1	Pedro/María	Si
45	Elegir API	1	5	4	Pedro/María	Si
45	Documentación	1	2	1	Pedro/María	Si
45	Implementar el mapa	1	1	0	Pedro/María	Si		8.5
7	X	X	X	X	X	7	10
1	Documentación	1	1	0	Pedro/María	Si
1	Categorias etiquetas	5	5	0	Pedro/María	Si
1	Asignación de etiquetas	3	3	0	Pedro/María	Si
1	Implementar en el mapa	8	4	-4	Pedro/María	Si		4
10	X	X	X	X	X	10	13
46	Instalar entorno de pruebas PHPUnit	2	6	4	Patricia	Sí
46	Mejorar código y crear test	3	4	1	Patricia	Sí
46	Digitalizar requisitos actuales	1	0.75	-0.25	Patricia	Sí
							10.75
	Crear Diagrama	2	1		Pedro/María	SI		17
	Crear Tablas Base de Datos	2	1		Pedro/María	EN PROCESO		2