## Sheet1
ID Requisito | Tareas | IED Planificado (horas) | IED Actual (horas) | Desfase (horas) | Miembro equipo | Completada | Total requisito (horas)
21 | Implementar una BD relacional o no relacional | 1 | 0.5 | -0.5 | Patricia | Sí
21 | Elección BD | 1 | 0.25 | -0.75 | Patricia | Sí
21 | Creación BD | 0.5 | 3 | 2.5 | Patricia | Sí
21 | Campos BD para el registro de usuarios | 0.25 | 0.25 | 0 | Patricia | Si
21 | Reglas de integridad BD | 1 |  | -1 | Patricia | Si
21 | Elaboración formulario para el registro usuarios | 2 | 1 | -1 | Gonzalo/María | Si
21 | Establecer los campos obligatorios del formulario | 0.25 | 0.5 | 0.25 | Gonzalo/María | Si
21 | Devolver mensajes de error | 0.5 | 0.25 | -0.25 | Gonzalo/María | Si
X | X | X | X | X | X | X | 5.75
22 | No correos duplicados en la BBDD | 0.5 |  | -0.5 | Patricia | Sí
22 | Devolver mensajes de error | 0.5 |  | -0.5 | Patricia | Sí
X | X | X | X | X | X | X | 0
25 | Crear un login | 1 | 2 | 1 | Pedro/María | Sí
25 | Comprobar que el usuario esta registrado | 1 |  | -1 | Patricia | Sí
25 | Devolver mensajes de error | 0.5 |  | -0.5 | Patricia | Sí
25 | comprobar contraseña correcta | 0.5 |  | -0.5 | Patricia | Si
25 | mensaje de error | 0.25 |  | -0.25 | Patricia | Si
X | X | X | X | X | X | X | 2
10 | Documentación API Google | 2 | 2 | 0 | Pedro/María | Sí
10 | Marcadores | 2 | 0.5 | -1.5 | Pedro | Sí
10 | Agrupar sitios de interés | 2 |  | -2 | Pedro | Sí
10 | Diseño de marcadores | 1 |  | -1 | Pedro/María | Si
10 | Almacenar marcadores | 1.5 |  | -1.5 | Patricia | Si
X | X | X | X | X | X | X | 2.5
45 | Añadir mapa | 1 | 2 | 1 | Pedro/María | Sí
45 | Elegir API | 1 | 2 | 1 | Pedro/María | Sí
45 | Documentación | 1 | 1 | 0 | Pedro/María | Sí
45 | Implementar el mapa | 1 | 1 | 0 | Pedro/María | Si
X | X | X | X | X | X | X | 6
1 | Documentación | 1 |  | -1 | Pedro/María | Sí
1 | Categorias etiquetas | 5 |  | -5 | Pedro/María | Sí
1 | Asignación de etiquetas | 3 |  | -3 | Pedro/María | Sí
1 | Implementar el mapa | 8 |  | -8 | Pedro/María | Si
X | X | X | X | X | X | X | 0