## Sheet1
ID Requisito	Tareas	IED Planificado (horas)	IED Actual (horas)	Desfase (horas)	Miembro equipo	Completada	Total requisito (horas)
21	Implementar una BD relacional o no relacional	1	0.5	-0.5	Patricia	Sí
21	Elección BD	1	0.25	-0.75	Patricia	Sí
21	Instalación de LAMPP	0	4	4
21	Creación BD	0.5	1	0.5	Patricia	Sí
21	Campos BD para el registro de usuarios	0.25	0.5	0.25	Patricia	Si
21	Reglas de integridad BD	1		-1	Patricia
21	Implementación patrón MVC	0	6	6	Patricia	Sí
21	Elaboración formulario para el registro usuarios	2	1	-1	Gonzalo/María	Si
21	Establecer los campos obligatorios del formulario	0.25	0.5	0.25	Gonzalo/María	Si
21	Devolver mensajes de error	0.5	0.25	-0.25	Gonzalo/María	Si
X	X	X	X	X	X	X	7.5
22	No correos duplicados en la BBDD	0.5		-0.5	Patricia
22	Devolver mensajes de error	0.5		-0.5	Patricia
X	X	X	X	X	X	X	0
25	Crear un login	1	2	1	Pedro/María/Julia	Sí
25	Comprobar que el usuario esta registrado	1		-1	Patricia
25	Devolver mensajes de error	0.5		-0.5	Patricia
25	comprobar contraseña correcta	0.5	0.25	-0.25	Patricia
25	mensaje de error	0.25		-0.25	Patricia
X	X	X	X	X	X	X	2.25
10	Documentación API Mapa	2	6	4	Pedro/María	Sí
10	Marcadores	2	8	6	Pedro/María/Gonzalo	Si
10	Agrupar sitios de interés	2	2	0	Pedro	Si
10	Diseño de marcadores	1	2	1	Pedro/María	Si
10	Almacenar marcadores	1.5		-1.5	Patricia
X	X	X	X	X	X	X	18
45	Añadir mapa	1	2	1	Pedro/María	Si
45	Elegir API	1	5	4	Pedro/María	Si
45	Documentación	1	2	1	Pedro/María	Si
45	Implementar el mapa	1	1	0	Pedro/María	Si
X	X	X	X	X	X	X	10
1	Documentación	1	1	0	Pedro/María	Si
1	Categorias etiquetas	5	5	0	Pedro/María	Si
1	Asignación de etiquetas	3	3	0	Pedro/María	Si
1	Implementar en el mapa	8	4	-4	Pedro/María	Si
X	X	X	X	X	X	X	13